## RiZ Ontwikkeling 2020
Nr. | Activiteit | Risico / Impact | Kosten | Waarde | Complexiteit | Prioriteit | Bekostiging | Opmerkingen | Actie | Status | Opmerkingen 10 december 2020 | Opmerkingen 28 januari 2021 | Opmerkingen 2 maart 2021 | Opmerkingen 24 maart 2021 | Opmerkingen 28 april 2021
1 | Foutloze updates | Minder gebruik bij veel fouten | N/A | Hoog | Laag, = capaciteit | 1 | ETIL | Direct loggen bij arbeidsmarktinzicht@etil.nl | Alle datasets en grafieken zijn door Etil volgens intern protocol gecontroleerd. Ieder teamlid van Arbeidsmarkt en Onderwijs neemt wekelijks een aantal thema's voor zijn rekening en controleert de bijbehorende grafieken. | Done | Done | Done | Done | Done | Done
2 | Prognoses en scenarios CPB-Rijnmond | Inzicht anders weer andere site | 2500 | Gemiddeld | Hoog, nieuwe verkenning. | 1 | POW | Apart Thema, bron onderzoek Neo Observertory (frank van Noord) | Mee bezig. Wordt opgenomen in sprint 21 van Etil (8 - 22 februari). 2e verkenning op basis van EVR: Economische Verkenningen Rotterdam (komt uit op 9 maart). Deze komen in ieder geval op RIZ te staan. Wellicht mogelijk om iets soortgelijks voor overige AMR's in Zuid-Holland en het gebied Rotterdam, Haaglanden te doen? | Doing | Actie Etil | Actie Etil: EVR (9 maart) artikel maken | Actie Etil: EVR (9 maart) artikel maken | Done | Done
3 | LinkedIn RiZ, Twitter RiZ | Awareness, betrokkenheid | ?? | Hoog | Laag, = capaciteit | 2 | POW/ETIL | Update frequentie idem als AiZ | Is actief. | Done | Done | Done | Done | Done | Done
4 | Nalopen huidige set visualisaties en gerelateerde visualisaties | Actualiteit, ontwikkeling | ?? | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 1 | POW/ETIL | Zijn dit nog steeds de juiste visualisaties? Vervangen? | Nieuw RIZ-design afwachten van Etil en we bespreken het dan verder. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
5 | Verkenning Deel LWA's (nieuw) | Awareness, betrokkenheid | € 5.000 per verkenning | Hoog | Hoog, nieuwe verkenning. | 1 | LWA | Haven, bouw, zorg, facilitair, energietransitie | Moet nog gebeuren. Bespreken en hoe evt. vorm te geven in relatie tot kosten en Zuid-Holland overleg. Ligt bij werkleiders van leerwerk-akkoorden. Zij moeten feedback geven. Peter en Aad komen erop terug. | To do | To do | Actie Peter / Aad | Actie Peter / Aad | Actie Peter / Aad (funding voor 2 verkenningen ok) | Actie Peter / Aad (funding voor 2 verkenningen ok)
6 | Nalopen bestaande verkenningen | Awareness, betrokkenheid | 0 | Hoog | Gemiddeld | 1 | nvt | Haven, Wind, Food nalopen door Expertgroep | Etil actualiseert verkenningen (data + states). Collega Jesse Paas heeft op 23-10 een mail aan Aad gestuurd m.b.t. de correctheid van de koppeltabel voor Food. Er was namelijk onduidelijkheid over de SBI codes voor de branche Belangenbehartiging. In dezelfde mail heeft Jesse ook een koppeltabel gevraagd voor de verkenning windenergie. De juiste koppeltabellen zijn nog niet ontvangen. De verkenningen hebben nog geen update gehad. Aad gaat er achteraan. | Doing | Actie Aad | Actie Aad | Aad stuurt mail | Aad stuurt mail mbt offshore wind industrie | Aad stuurt mail mbt offshore wind industrie
7 | Koppeling SkillsInZicht aan RiZ | Inzicht, anders weer een andere site | ?? | Gemiddeld | Laag | 1 | POW | Hoe het beste te koppelen/ontsluiten in RiZ? | Skillstegel is op de Rijnmond-pagina gezet | Done | Done | Done | Done | Done | Done
8 | Koppeling GemeentenInZicht aan RiZ | Inzicht, anders weer een andere site | ?? | Gemiddeld | Laag | 1 | POW | Hoe het beste te koppelen/ontsluiten in RiZ? | Op RIZ komt extra content voor gemeenten. GemeenteInZicht is inmiddels uitgebracht en de factsheets zijn verstuurd naar Peter. | Done | Done | Done | Done | Done | Done
9 | Bedrijvenregister en faillissementen (standaard SBI indeling) | Eenduidigheid | ?? | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 1 | POW |  | We houden de ROA SBI-indeling aan. | Done | Done | Done | Done | Done | Done
10 | Koppelen werksoorten (profielen) met data HalloWerk | Inzicht | ?? | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 1 | POW/ETIL | Update van de nieuwe profielen | Update van koppeltabel werksoorten. Profielen zijn ontvangen en worden door Etil doorgevoerd op RIZ. Jeroen kijkt er met Jesse naar. Jesse neemt daarna contact op met Aad om te kijken hoe de databestanden zijn opgezet. | Done | Actie Etil -> Aad | Actie Jesse/Aad | Done | Done | Done
11 | Melding nieuwe/geupdate data | Actualiteit, awareness, betrokkenheid | ?? | Laag | Gemiddeld | 1 | ETIL | Push melding of email zodra nieuwe data beschikbaar is of nieuw artikelof verkenning is gepubliceerd | Varianten van notificaties (bijv. RSS-feed) bekijken. Deze functionaliteit zal niet in het design van volgende AIZ/RIZ versie zitten en is afgeraden, aangezien er door de vele datasets een overload aan informatie dreigt te ontstaan. Verder worden er met enige regelmaat veranderingen in datasets doorgevoerd zonder dat er nieuwe data worden toegevoegd (denk aan nieuwe labels). Het systeem zou dit als een update van onderliggende states beschouwen, terwijl er verder geen nieuwe data zijn toegevoegd; je krijgt dan onterecht een update-melding. | Done | Done | Done | Done | Done | Done
12 | Google analytics RiZ | Inzicht in gebruik | 0 | Gemiddeld | Laag | 1 | ETIL | Intern gebruik, graag overzicht | Peter en Aad hebben toegang gekregen tot het Google Analytics account van RIZ. Op termijn krijgen zij ook toegang tot het AIZ Analytics dashboard waaraan Etil nu werkt (zie screenshot onder deze tabel). | Done | Done | Done | Done | Done | Done
13 | Uitbreiding Haven verdieping | Actualiteit, ontwikkeling | ?? | Laag | Laag | 2/3 | POW/LWA | Haven verkenning actualiseren | Loopt mee in havenonderzoek. | Doing | Jeroen: stavaza eind januari 2021 | Doing | Doing | Doing | Done
14 | Uitbreiden profielen en studies | Data en inzicht | ?? | Hoog | Hoog | 1 | POW | idem HW werksoorten | Hoe gaan we werksoorten updaten? Aad bespreekt nog met Jeroen hoe vaak we de HalloWerk data updaten. Als frequentie bekend is dan moet een nieuwe koppeltabel gemaakt worden en dit moet Aad met Jesse bespreken. | Doing | Doing | Actie Jesse/Aad | Actie Jesse/Aad | Actie Jesse/Aad | Actie Jesse/Aad
15 | Dashboard Flexibilisering | Actualiteit, ontwikkeling | ?? | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 1 | POW | Zie ook verzoek Aad | Dashboard gedeelte is af. Factsheets komen in de week van 8 februari. | Done | Done | Verkenning gereed voor publicatie 8/2, mailing schrijven (Rob) 10/2 gereed, Mailing versturen 16/2 (Peter) | Done 25/2 en mailing 2/3 | Done | Done
16 | Verkenning NPRZ | Actualiteit, ontwikkeling | ?? | Hoog | Hoog, nieuwe verkenning. | 1 | POW |  | On hold | To do | To do | To do | Backlog | Backlog | Backlog
17 | PR, Lancering, Nieuwsbrief | Actualiteit, awareness, betrokkenheid | 2500 | Hoog | Laag | 1 | NPRZ/LWA |  | GemeenteInzicht is gelanceerd en PR-campagne is gestart in samenwerking met Rob van Hilten. | Done |  | Onderwijs en Overigen in Maart/April 2021 | Onderwijs en Overigen in Maart/April 2021 | Onderwijs en Overigen in Maart/April 2021 | Onderwijs en Overigen in Maart/April 2021
18 | Welke activiteit toevoegen in grafische weergave (rebo) op homepage? | Actualiteit, ontwikkeling | ?? | Gemiddeld | Hoog, kennis van expert. | 2/3 | POW | Arbeidsspanning? Iets van onderwijs? Kans op werk? Groeisectoren? Kansrijke beroepen | Thema actieve leerbedrijven is toegevoegd als thema aan de landingspagina van RIZ. | Done | Done | Done | Done | Done | Done
19 | Regionale bijstandsmonitor | Data en inzicht | 4000 | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 1 | POW/LWA | data vanuit gemeente en regio | Eerst moeten afspraken gemaakt worden met alle gemeenten voor aanlevering gegevens (november 2020?) Aad inventariseert en kijkt naar definities. Komt hij nog op terug. | To do | Actie Aad | Is weer enorm actueel nav RWD monitor, Actie: Aad | Aad vraagt update | Aad vraagt update | Aad vraagt update
20 | Grafiek op (I) klikken, vergroot de grafiek, bij sluiten kom je weer bovenaan de grafieken lijst en moet je alle data weer openen. | Vervelend bij gebruik, geeft irritatie | ?? | Hoog | Gemiddeld | 1 | Etil | Gebruik van de site. | Als bug gelogd bij Ashraf en deels opgelost. De oplossing is echter nog niet optimaal. | Doing | Doing | Actie Etil | Actie Etil | Ligt bij Ashraf | Omhooggeschoven in de prioritering van Ashraf
21 | Duiding van nieuwste data (hoover functie) | Gebruiker begrijpt direct de data | ?? | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 1 | POW | Bij informatie ook graag (deel van) de duidingtekst laten zien die je normaal ziet bij aanklikken "i". --> optie AIB, overleg ZH | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar). In eerste instantie is gediscussieerd over verschillende oplossingen: Een tooltip met tekst als je over het i'tje of de titel van een grafiek beweegt, of verduidelijkende tekst in een uitvouwbaar toelichtingsmenu onderaan de grafiek. In het nieuwe design van de website is momenteel voor de laatste optie gekozen, aangezien deze al met succes is toegepast voor de grafieken van ArbeidsmarktInBeeld https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/transvorm-dashboard/?sectionId=340 | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
22 | Thema's pull down menu in bovenbalk (idem als bij AiZ) | Betere navigatie, meer overzicht | ?? | Hoog | Gemiddeld | 2 | POW | Wel Rijnmond Info. Combi met filter?! | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
23 | Duiding bij thema's paginas | Gebruiker begrijpt direct de data | ?? | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 2 | POW | Duiding, Artikelen en Data laten zien | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. Ieder thema krijgt een apart dashboard met eerst een stuk toelichtende tekst en daaronder de grafieken (zie https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/transvorm-dashboard/?sectionId=340 voor een soortgelijke oplossing). Naast deze thematische dashboards blijft het dataportaal ook bestaan en krijgt ieder thema in het filtermenu van het dataportaal een informatieknopje waarin het thema wordt toegelicht. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
24 | Verder uitdiepen SkillInZicht | Inzicht | ?? | Gemiddeld | Gemiddeld | 2/3 | POW/ETIL | Skills vd Toekomst? | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar). Voorlopig is het subthema Skills toegevoegd onder het thema Vacatures. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Done, 3 visuals toevoegen bij Skills | Done | Done | Done | Done
25 | Data selectie in bovenbalk (idem als bij AiZ) | Betere navigatie, meer overzicht | ?? | Hoog | Gemiddeld | 2/3 | POW | Tonen Rijnmond Info; Regio-navigatie zoals in AIZ (bovenaan) | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. De dataportaal-knop wordt toegevoegd. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
26 | Data vanuit Rijnmond, Rijnmond label vasthouden | Voorkomt fouten en verkeerde intepretatie | ?? | Gemiddeld | Gemiddeld | 2/3 | ETIL |  | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
27 | Gemeenteinformatie tonen (idem als bij AiZ, Data) | Verbreding informatie, ontsluiting | ?? | Gemiddeld | Laag | 2/3 | ETIL | Bij AiZ, Data, selecteer gemeente zie je gemeentelijke informatie | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
28 | Uitbreiding Domeinen? | Data en inzicht | ?? | Hoog | Hoog | 1 | POW | Werknemers, Skills | Rijnmond vraagt of er meer domeinen bij kunnen komen en hoe we dit vormgeven? De bestaande domeinen worden in ieder geval meegenomen in AIZ/RIZ versie 2.0. Domeinen komen terug maar minder prominent in het nieuwe design. Er staat bijvoorbeeld, 'Zie dashboard Overheid'. Vraag of er meer domeinen worden toegevoegd gaan worden (in de lijn van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en skills), ligt momenteel bij Jeroen. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
29 | Uitbreiding gebieden | Data en inzicht | ?? | Gemiddeld | Gemiddeld | 2/3 | POW | industriegebieden zoals Zuid, Spaanse Polder, hele HIC gebied, Maasvlakte, Europoort, Pernis, MSV, etc. | Op verzoek kunnen we maatwerkregio's aanmaken. De dataopties zijn echter beperkt: We kunnen dit alleen voor vestigingen doen en deels voor vacatures. Nieuwe gebieden zijn momenteel niet meegenomen in AIZ/RIZ versie 2.0. | N/A | To do | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog
30 | Verkenningen (bijv haven) op voorpagina uitlichten | Data en inzicht | ?? | Gemiddeld | Gemiddeld | 1 | POW | Tussenheader verkenningen op homepage (tussen Domeinen en Uitgelicht) | Verkenningen vormen altijd de bovenste rij bij de artikelen op RIZ. In AIZ/RIZ versie 2.0 worden artikelen en verkenningen als aparte onderdelen getoond. Zie bijvoorbeeld ArbeidsmarktInZicht (artikelen staan bovenaan, verkenningen in een apart kopje daaronder). | Done | Done | Done | Done | Done | Done
31 | Corona monitor Rijnmond (eventueel haven verdieping) | Actualiteit, ontwikkeling | ?? | Hoog | Hoog |  | POW/LWA | Tonen Rijnmond Info. Editie / page filter in Corona template. | Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. Als je op RIZ bent, staat Rijnmond automatisch overal in de regiofilter. Toevoeging van thema Haven moet nog besproken worden. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
32 | Tiles navigatie | Intuitief gebruik, gebruik neem toe | ?? | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 2/3 | POW | Zie ook verzoek Aad | Wordt meegenomen in AIZ/RIZ versie 2.0. | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0) | Doing (in AIZ/RIZ 2.0)
33 | Contentkalender toevoegen | Overzicht |  | Hoog | Laag | 1 | Etil |  | Patrick stelt na intern overleg een eerst versie op en bespreekt deze met Peter. | Doing | Doing | Actie Etil | Urgente actie Etil | Done | Done
34 | Maandelijkse KPI's terugkoppelen | Overzicht en Inzicht |  | Hoog | Laag | 1 | Etil |  | Patrick maakt opzet. Indien mogelijk aangeven wie zich heeft aangemeld/afgemeld voor de nieuwsbrief en in ieder geval een methode bedenken om de bezoekersaantallen voor RIZ weer te geven. | Doing | Doing | Actie Etil | Nog een keer nalopen | Done | Done
35 | "Design sprint" PL LWA | Doorontwikkeling |  | Hoog | Gemiddeld | 2 | LWA |  | 24 maart presentatie Stuurgroep, uitkomst: GO. Nu offerte en planning (Etil) | Doing | Doing | Actie Peter/Aad | donderdag 4 maart van 11:00 - 13:30 uur (DONE) | Offerte en planning (Etil) | Offerte en planning (Etil). Rijnmond checkt bij Peter Smits of we met de financiering (37.500-49.500) onder de aanbestedingsgrens kunnen blijven.
36 | "Design sprint" Rotterdam Werkt | Doorontwikkeling |  | Hoog | Gemiddeld | 2 | ? |  | Aad komt hier zsm op terug | Doing | Doing | Actie Aad | Afspraak week 10 (DONE)) | Nieuwe Afspraak voor vervolg | Nieuwe Afspraak voor vervolg
37 | AiZ/RiZ 2.0 ontwikkeling | Doorontwikkeling |  | Hoog | Hoog, kennis van expert. | 1 | Etil |  | Eind maart 2021: Live gang | Doing | Doing | Eind maart 2021: Live gang | Peter en Aad graag ook testen bij 'zachte landing' releases | 12 april vrijgeven voor testen (26/30 april live?) Webinar 29 april? | Bezig met de vulling van AIZ 2.0. Testomgeving wordt nog niet vrijgegeven en datum webinar valt waarschijnlijk medio mei.
38 | Google analytics RiZ LinkedIn | Doorontwikkeling |  |  | Laag |  |  |  | Rijnmond wil zicht op de Google Analytics data van hun LinkedIn-pagina. Dit item is toegevoegd aan de lijst voor sprint 21 van Etil (8 t/m 22 februari). | Done | Done | Actie Etil | Nog een keer nalopen | Done | Done

## Contentkalender
Onderwerp | Artikel / Verkenning / Mailing | AiZ/RiZ | Plaatsing | LinkedIn | Mailing
Kans op werk in Rijnmond geactualiseerd | Artikel | AiZ/RiZ | 2019-03-15
De economie van Rijnmond in 2018 | Artikel | RiZ | 2019-06-18
Afvlakking groei arbeidsproductiviteit in Rijnmond | Artikel | RiZ | 2019-08-02
Arbeidsmarkt Rijnmond blijft goed presteren | Artikel | RiZ | 2019-08-16
Steeds meer 65-plussers met betaald werk in Rijnmond | Artikel | RiZ | 2019-09-24
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024 | Artikel | RiZ | 2019-12-07
Leerbedrijven in Rijnmond | Artikel | RiZ | 2020-01-10
Succes van MBO'ers op de arbeidsmarkt van Rijnmond geanalyseerd | Artikel | RiZ | 2020-02-04
Jongeren op de arbeidsmarkt van Rijnmond | Artikel | RiZ | 2020-02-07
Laaggeletterdheid in Rijnmond | Artikel | RiZ | 2020-02-17
Werkloosheid Rijnmond in 2019 naar 4,5% | Artikel | RiZ | 2020-03-03
De regionale economie 2018 | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-03-27
Scenario's economische gevolgen coronavirus | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-03-26
Coronamonitor RijnmondInZicht | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-03-27
Ton Wilthagen: een crisis met een dubbel karakter | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-03-27
Zuid-Hollandse ondernemers negatiever over economisch klimaat | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-03-30
Barbara Baarsma: welke balans tussen globaal en lokaal | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-03-31
Karel Kans (ECBO): Houd de doorstroom van MBO'ers naar de arbeidsmarkt op peil | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-02
Derde bouwcrisis in drie jaar tiojd | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-04
Jof Stoffers (ZUYD): Zet verworven digitale vaardigheden duurzaam in | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-06
Effecten van coronacrisis op regionale economieen | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-09
Gerard Mulder (TEXTKERNEL): Ook risico's juist voor groeisectoren | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-09
Otto Raspe (RABOSEARCH): Maatwerk per regio is nodig | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-10
Sharon Smit (NHN): regionaal overleg is nu noodzakelijk | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-14
In Rijnmond aanzienlijk meer nieuwe WW-uitkeringen in maart | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-16
Ronald van den Boom (Arena Consultancy): De crisis mobiliseert veranderkracht | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-22
Douwe Grijpstra (Pantija): beginnende trends zetten versneld door | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-23
Economie Rijnmond groeide in 2019 met 1,6% | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-24
Jouke van Dijk (RUG/SER): De economische problematiek is relatief beperkt | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-04-28
"De hamer en de dans" - regionale verschillen in impact crisis | Artikel | RiZ | 2020-05-01
Producentenvertrouwen is historisch laag in Zuid-Holland | Artikel | RiZ | 2020-05-04
Gemiddeld 40% minder nieuwe vacatures in Rijnmond sinds maatregelen corona | Artikel | RiZ | 2020-04-16
Paul Mollink (Twente): Regionale samenwerking zonder losse eindjes | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-05-12
Theo van Kessel (APG): van efficiency- naar lange termijndenken | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-05-14
Doorvertaling CPB scenario's naar regio en sector | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-05-20
Werkgelegenheid Zuid-Holland: Impact coronacrisis | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-08-05
Skillsinzicht.nl: wat kan ik ermee? | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-07-09
Drukker, Diverser en dubbelgrijs: de bevolking in 2050 | Artikel | RiZ | 2020-07-27
Steunpakket NOW: Regio's, bedrijven en bedragen | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-07-29
Werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-08-07
Coronaklap zorgt voor omslag op zuidhollandse arbeidsmarkt | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-08-19
Kansrijk uit de coronacrisis | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-09-02
Regio in Beeld 2020 nu beschikbaar | Artikel | RiZ | 2020-10-29 | 2020-11-27
Werf& - "Wendbaarheid nu belangrijker dan flexibiliteit" | Artikel | RiZ | 2020-11-06
Steunpakket NOW 2.0: Regio's, bedrijven en bedragen | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-11-20 | 2020-11-27
Zicht op de arbeidsmarkt voor gemeenten | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-12-01 | 2020-12-01
Ruim 5.300 MBO stages en leerbanen te weinig in Zuid-Holland | Artikel | RiZ | 2020-12-11 | 2020-12-08
Rijnmond Werkt Door: Monitor september-oktober 2020 | Artikel | RiZ | 2020-12-10 | 2020-12-10
Workshops RijnmondInZicht: Open Inschrijving | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-12-14 | 2021-01-19
De arbeidsmarkt in zorg & welzijn in Rijnmond | Artikel | RiZ | 2020-12-21 | 2020-12-24
Terugblik: Arbeidsmarktinzicht in coronajaar 2020 | Artikel | AiZ/RiZ | 2020-12-24 | 2020-12-24
De waarde van data neemt toe | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-01-12
Skill-Aanpak: Overzicht en overwegingen | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-01-14
De impact van de coronacrisis op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-01-19 | 2021-02-01
Mailing RiZ en Factsheet GemeenteInZicht | Mailing | RiZ |  |  | 2021-01-19
Randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort | Artikel | AiZ/RiZ |  | 2021-01-22
Gaat de werkloosheid in Rijnmond stijgen in 2021? | Artikel | RiZ | 2021-01-27 | 2021-01-26
Zuid-Hollandse exportwaarde in goederen neemt toe | Artikel | RiZ | 2021-02-03 | 2021-01-28
Sectorupdate zorg en welzijn 2020 | Artikel | RiZ | 2021-01-29 | 2021-01-29
14 duizend mensen in 2020 overleden in Rijnmond | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-02-04 | 2021-02-02
Rijnmond Werkt Door Monitor (nov-dec 2020) | Artikel | RiZ | 2021-02-02 | 2021-02-02
Circa 38 duizend arbeidsplaatsen in Rijnmond betrokken bij circulaire activiteiten | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-02-08 | 2021-02-04
Economische prestaties van gemeenten en regios in kaart gebracht | Artikel | AiZ/RiZ |  | 2021-02-09
Vacature ontwikkeling | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-02-11 | 2021-02-11
Financiele steunmaatregelen voor bedrijven vanwege corona | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-02-16 | 2021-02-16
Arbeidsparticipatie in 2020 gedaald | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-02-18
Flexwerk | Verkenning | RiZ | 2021-02-23 | 2021-02-23
Inzicht in Flexwerk | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-02-23 | 2021-02-23
Mailing RiZ en Factsheet Flex | Mailing | RiZ |  |  | 2021-03-02
Arbeidsmarkt discriminatie | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-02-25
Thuiswerken voor, tijdens en na de coronacrisis | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-03-02 | 2021-03-02
Re-shoring | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-03-04 | 2021-03-05
EVR | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-03-09 | 2021-03-10
TOZO-factsheet | Artikel | RiZ | 2021-03-11 | 2021-03-11
Studentenaantallen mbo | Artikel | Aiz/RiZ | 2021-03-11 | 2021-03-15
Kansengelijkheid per regio | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-03-16 | 2021-03-17
Update artikel over NOW (data NOW 3.0 worden toegevoegd) | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-03-18 | 2021-03-19
IN DE PLANNING
Rapport over migratiecijfers in Noord-Brabant | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-03-23
Onderwijsartikel (instroom mbo/deelnemers hbo) | Artikel | ? | 2021-03-25
Uitval schoolverlaters | Artikel | ? | 2021-03-30
Woonlocatie mbo-studenten | Artikel | AiZ/RiZ | 2021-04-01